### Fakultet strojartsva, računarstva i elektrotehnike, Mostar Projektiranje Infromacijskih Sustava

### Prijedlog projekta:

Informacijski sustav za organizaciju koncerta

Voditelj projekta: Marin Marinčić

### Mostar, Travanj 2026

Sadržaj

1	Osnovne informacije	2

1.1	Puni naziv projekta	2

1.2	Skraćeni naziv projekta	2

1.4	Voditelj projekta	2

2	Opis problema i predloženog rješenja	3

2.1	Kratki opis problema	3

2.2	Ciljevi projekta	3

2.3	Doseg projekta	4

3	Svrha projekta i očekivani rezultati	5

3.1	Rezultati	5

3.2	Potencijalni korisnici i tržište	5

3.3	Kriterij mjerenja uspješnosti	5

4	Okvirni (grubi) projektni plan	7

4.1	Procjena ukupnog napora i trajanja	7

4.2	Upravljanje Rizicima	7

# Osnovne informacije

## Puni naziv projekta

Informacijski sustav za organizaciju koncerta

## Skraćeni naziv projekta

IS-KONCERT

  - Naručitelj projekta “Live Events Mostar”

Kneza Višeslava 30

Mostar 88000

FBiH, Bosna i Hercegovina

## Voditelj projekta

Marin Marinčić

Lucinovac 11

Livno 80101

FBiH, Bosna i Hercegovina

# Opis problema i predloženog rješenja

## Kratki opis problema

Organizacija koncerata predstavlja složen i dinamičan proces koji uključuje koordinaciju velikog broja aktivnosti, uključujući prodaju i distribuciju karata, upravljanje posjetiteljima, komunikaciju s izvođačima, organizaciju osoblja te upravljanje tehničkom i logističkom opremom.

U praksi se ovi procesi često odvijaju putem nepovezanih sustava ili čak ručno, što dovodi do brojnih problema i neučinkovitosti. Najčešći izazovi uključuju:

- neefikasnu i nepouzdanu prodaju karata, često bez centraliziranog sustava

- nedostatak jedinstvene i ažurne evidencije posjetitelja

- otežanu i sporu komunikaciju između organizatora, izvođača i tehničkog osoblja

- probleme u planiranju i upravljanju rasporedom događaja i aktivnosti

- nedostatak transparentnog pregleda nad opremom, resursima i logističkim procesima

Ovakav način rada povećava mogućnost ljudskih pogrešaka, dovodi do financijskih gubitaka, smanjuje učinkovitost organizacije te negativno utječe na ukupno iskustvo posjetitelja i svih sudionika događaja.

## Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je razvoj modernog web informacijskog sustava koji će objediniti sve ključne procese organizacije koncerata u jedinstvenu platformu.

Specifični ciljevi projekta su:

- omogućiti jednostavnu i sigurnu online prodaju i rezervaciju karata

- osigurati točnu i ažurnu evidenciju posjetitelja u realnom vremenu

- omogućiti učinkovito upravljanje izvođačima, ugovorima i rasporedima nastupa

- unaprijediti komunikaciju između organizatora, osoblja i korisnika

- omogućiti detaljan uvid u logistiku događaja (oprema, osoblje, lokacije)

- smanjiti operativne troškove kroz automatizaciju procesa

- minimizirati rizik pogrešaka i povećati pouzdanost sustava

Implementacijom ovakvog sustava postiže se viša razina profesionalnosti i učinkovitosti u organizaciji događaja.

## Doseg projekta

Predloženi informacijski sustav bit će implementiran kao web platforma dostupna putem interneta, a sastojat će se od dva glavna funkcionalna dijela:

### • Dio sustava za organizatore

Ovaj dio sustava namijenjen je osobama koje upravljaju koncertom i omogućuje:

- kreiranje i upravljanje koncertima i događajima

- upravljanje izvođačima, njihovim ugovorima i rasporedima nastupa

- pregled i analizu prodaje karata te financijskih pokazatelja

- upravljanje osobljem (zaštitari, tehničari, volonteri i ostali sudionici)

- evidenciju i praćenje tehničke opreme i logistike

- planiranje i optimizaciju svih aktivnosti vezanih uz događaj

### • Dio sustava za korisnike (posjetitelje)

Ovaj dio sustava namijenjen je krajnjim korisnicima i omogućuje:

- pregled dostupnih koncerata i događaja

- jednostavnu online kupovinu i rezervaciju karata

- korištenje digitalnih karata (QR kod) za ulazak na događaj

- primanje pravovremenih obavijesti (promjene termina, važne informacije)

- poboljšano korisničko iskustvo kroz jednostavno i intuitivno sučelje

# Svrha projekta i očekivani rezultati

## Rezultati

Rezultat projekta bit će potpuno funkcionalan i skalabilan informacijski sustav koji značajno unapređuje način organizacije koncerata.

Ključni rezultati uključuju:

- automatizaciju ključnih poslovnih procesa vezanih uz organizaciju događaja

- značajno smanjenje potrebe za ručnim unosom podataka i administracijom

- povećanje učinkovitosti i produktivnosti organizacijskog tima

- smanjenje broja pogrešaka u radu sustava

- poboljšanje ukupnog korisničkog iskustva za posjetitelje

Sustav će omogućiti bržu, sigurniju i profesionalniju organizaciju koncerata.

## Potencijalni korisnici i tržište

Informacijski sustav namijenjen je širokom spektru korisnika unutar industrije događanja, uključujući:

- organizatore koncerata i događaja

- koncertne i event agencije

- vlasnike klubova i koncertnih dvorana

- organizatore festivala i većih manifestacija

Zbog univerzalne prirode problema koje sustav rješava, moguće ga je jednostavno prilagoditi različitim tržištima i koristiti u drugim gradovima i državama, uz minimalne izmjene.

## Kriterij mjerenja uspješnosti

Uspješnost projekta mjerit će se kroz jasno definirane kriterije koji trebaju biti zadovoljeni nakon implementacije sustava:

- visoka razina funkcionalnosti i stabilnosti sustava u stvarnim uvjetima rada

- sigurnost podataka, posebno kod online transakcija i osobnih informacija korisnika

- smanjenje operativnih troškova kroz automatizaciju i optimizaciju procesa

- povećanje broja prodanih karata i prihoda od događaja

- visoka razina zadovoljstva korisnika (posjetitelja i organizatora)

- pravovremena isporuka i implementacija sustava prema planu

Dodatno, uspjeh sustava može se mjeriti i kroz:

- smanjen broj prigovora i tehničkih problema

- povećanu učinkovitost organizacijskog tima

- mogućnost daljnjeg razvoja i nadogradnje sustava

Voditelj projekta:	Odobrio:

Marin Marinčić	prof.dr.sc. Krešimir Fertalj

# Okvirni (grubi) projektni plan

## Procjena ukupnog napora i trajanja

Korišteni alat: ClickUp

Životni ciklus: Agilni pristup (razvoj u sprintovima od 2 tjedna).

Ukupno trajanje projekta: 24 tjedna / 12 sprintova (otprilike 6 mjeseci).

Ukupni napor: 84 osoba-sprinta (7 članova tima, uključujući Scrum Mastera).

### Tim:

- Voditelj projekta: 1

- Backend developer: 2

- Frontend developer: 1

- UI/UX dizajner: 1

- Tester: 1

- DevOps inženjer: 1

- Scrum Master: 1

## Upravljanje Rizicima

- Rizik: Sigurnost online plaćanja i osobnih podataka

### Opis: Sustav uključuje online kupovinu karata i obradu osobnih podataka korisnika, što predstavlja sigurnosni rizik.
Mitigacija: Implementacija enkripcije podataka (HTTPS, SSL), sigurna autentifikacija korisnika te korištenje pouzdanih payment gateway sustava. Redoviti sigurnosni auditi i testiranje sustava.

- Rizik: Preopterećenje sustava tijekom prodaje karata

Opis: Veliki broj korisnika može istovremeno pristupiti sustavu prilikom puštanja karata u prodaju (tzv. “ticket drop”).

Mitigacija: Korištenje skalabilne cloud infrastrukture, load balancing sustava i optimizacija baze podataka kako bi se osigurala stabilnost pod velikim opterećenjem.

- Rizik: Neusklađenost podataka o događajima i rasporedima

Opis: Pogreške u unosu podataka o izvođačima, terminima ili lokacijama mogu dovesti do organizacijskih problema.
Mitigacija: Centralizirani sustav upravljanja podacima s validacijom unosa, kontrolama pristupa i logiranjem izmjena.